2024年湖南省普通本科高校教育教学改革

典型项目成果简介

项目名称：移动互联网时代专业与创新创业“融合”培养营销高级人才研究

单位名称：湖南工商大学

项目主持人：詹志方

团队成员：李莉 肖文金 程凯 王嫣

一、项目研究背景

当前随着移动技术和5G、人工智能的发展，移动互联网时代已来。在移动互联网时代背景下，营销专业教育面临着前所未有的挑战与机遇。互联网技术的飞速发展，特别是移动互联网的广泛应用，不仅改变了消费者的购买行为和市场营销环境，也对营销人才的知识结构、技能要求提出了更高的要求。这一时代背景要求营销教育不仅要传授传统的营销知识和技能，更要融合创新创业教育，培养能够适应和引领市场变化的高级营销人才。

本项目基于这样的背景而启动。项目旨在探索和实践专业教育与创新创业教育融合的新模式，通过教学改革和课程开发，培养学生的市场洞察力、创新思维和创业能力，以适应移动互联网时代营销领域的新要求。

基于上述背景，本项目具有以下研究意义：

1.具有重要的现实意义。研究构建了移动互联网时代专业教育与创新创业教育深度融合的人才培养模式,该模式已经在某高校取得了良好的实践效果,培养了一批适应经济社会发展需要的高级营销人才。

2. 具有一定的理论价值。研究通过文献分析,提出营销专业当前存在专业教育与创新创业教育割裂的问题,并构建了校企合作的有机融合模式,拓展和丰富了专业教育与创新创业教育融合的理论内涵。

3.对促进校企合作具有正面作用。研究强调校企密切合作,搭建产学研平台,引入企业导师,可以推动学校和企业在人才培养上的协同创新。

4.可以推广到其它专业。研究的思路和方法可以推广应用到工商管理等其它专业领域的教育改革当中,实现更广泛的专业教育变革。

5.对教育主管部门具有政策参考价值。研究结果可以为教育主管部门制定促进专业教育和创新创业教育有效融合的政策提供参考依据。

- 研究目标、任务和主要思路

1、项目研究目标

本项目期望通过移动互联网时代专业教育与创新创业教育融合培养高级营销人才研究，具体探索其融合机制、途径和方法，取得相关具体研究结论，以此帮助高校营销专业融合创新创业资源更好地培养高级市场营销人才，来应对移动互联网时代对营销人才的新挑战。

2、项目研究任务

（1）移动互联网时代专业与创新创业教育融合培养高级营销人才的理论基础和文献研究。协同教育作为融合人才培养的理论基础，其合法性如何？值得进一步研究探讨，另外是否还有其它理论基础支撑专业教育和创新创业教育融合培养高级人才，还需要对相关文献进行深入的理论探讨和文献研究。

（2）移动互联网时代专业与创新创业教育融合培养高级营销人才现状的调查研究。首先，通过调查研究，明确移动互联网对市场营销创新创业高级人才培养新挑战有哪些？其次、面对移动互联网时代对市场营销创新创业人才培养的新挑战，研究移动互联网时代创新创业营销人才能力素质要求有哪些？第三、针对移动互联网时代对创新创业高级营销人才的要求，明确融合式培养的关键点。第四、通过调查研究，明确现阶段营销专业教育和创新创业教育融合的障碍和难点是什么？这是本部分研究的重点，关于这个调查研究的展开，能为后续科学构建融合模式提供靶向和聚焦点。

（3）移动互联网时代专业与创新创业教育融合培养高级营销人才之模式研究。首先，对融合培养模式的理念进行深入研究。要根据营销人才培养总目标，根据办学定位和自身特色，注重顶层设计，强化育人功能，针对全体学生，将创新创业教育融人营销人才培养的全过程，全面实施人才培养模式改革。要立足移动互联网经济的发展，采用“融合”方式来培养营销学生的创新精神、创业意识，通过营销专业教育与创新创业教育的紧密融合来实现课堂教学、课外实践、就业帮扶、文化引领有机结合，最终提高营销大学生的创新创业能力，实现学校与社会经济的共同发展。其次，融合模式的组织机构进行科学研究，由于创新创业人才培养具有逐步上升的特点，故要结合已有的营销教育领域，利用教育系统现有途径和方式进行培养，因此要研究出独立的学校制度和体系来保证营销创新创业教育融合人才培养模式的实施。第三，对融合模式的培养体系按照培养过程展开科学研究，研究其目标体系、教学体系、实践体系、保障体系。

（4）移动互联网时代专业与创新创业教育融合培养高级营销人才具体途径和方法研究。具体研究内容包括教学内容融合的途径和方法、课程体系融合的途径和方法、师资队伍建设的融合路径和方法、实践实训环节的融合路径和方法等。

（5）开发管理政策。在上述研究的基础上，结合国家“创新创业”战略以及教育管理理论，提升专业教育融合创新创业教育培养人才的相关管理政策，提供给高校和教育部门进行管理参考。

3、项目研究思路

本课题从理论和实证两个角度研究移动互联网时代营销专业如何融合创新创业教育培养高级营销人才。就理论角度而言，课题组要在研究相关文献的基础上界定营销专业“融合式”教育的理论基础，并对融合式培养模式概念内涵界定，还要对具体途径和方法进行理论研究和推导。实证方面，本研究要以社会和学校有关人士作为调查抽样的随机样本，对营销专业教育融合创新创业教育培养高级营销人才的的现状，困境进行调查，还要请相关专家就“移动互联网”背景下营销专业与创新创业融合式教育培养营销人才内容和方向进行深度访谈和质性调查研究，并构建相关因素模型并进行验证，并依据实证结果为开发相关管理证词提供有效建议。

为了完成研究任务，我们按下图1来实施研究思路。

相关文献的查阅与文献研究

移动互联网时代专业与创新创业教育融合培养高级营销人才的调查研究

移动互联网时代专业与创新创业教育融合培养高级营销人才之模式研究

移动互联网时代专业与创新创业教育融合培养高级营销人才途径与方法研究

课题成果的发表和结题

本课题相关管理政策开发研究

图1：本课题研究思路

- 主要工作举措

为了完成课题的研究，本课题严格按研究计划展开了研究工作。

1. 课题准备阶段。根据课题研究的内容与目标,对研究方案进行细化,明确研究任务分工,制定完成时间表。 2019.9-2019.10：项目启动、项目组制定研究方案，专家进行项目的开题论证。收集文献资料，研讨本课题重点和难点；分解研究任务，落实分工；课题组研究成员做好本人承担的研究任务的细化提纲。

2.文献研究阶段和理论模型构建（2019.11-2020.2）。文献研究通过阅读论文、报刊、书籍等方式,广泛调研相关文献,对移动互联网时代、营销专业培养、创新创业教育等方面进行文献综述,厘清研究思路。并对移动互联网时代营销专业“融合式“创新创业高级营销人才培养现状、难点， 并对之进行初步分析，在此基础上初步构建各相关理论研究 模型，根据模型研究验证要求，作出下一步工作规划。

3. 问卷设计阶段（2020.2-2020.5）。根据文献综述结果,开发相关量表，设计问卷调查提纲,确定样本范围。

4. 实地调查阶段（2020.6-2021.6）。取得数据，对移动互联网时代营销专业“融合式”创新创业高级 营销人才培养模式研究展开具体调查研究。 （1）团队成员分头，按调研计划进行调研，收集所需资料及数据； （2）定期召开课题组小型研讨会，各成员分别介绍各自研究情况，并供课题组讨论； （3）课题组就本课题研究的关键问题以及研究难点进行专题研讨。

5. 数据分析与具体研究 （2021.7-2022.3）。对取得的数据进行具体分析；对移动互联网时代营销专业“融合式“创新创业高级营销人才培养具体途径和方法进行研究。采用统计分析方法,对问卷结果进行整理统计,并进行定性分析。

6． 成果汇总和报告撰写2022.4-2022.8。 （1）课题组成员研究成果汇总整合，并对研究成果进行集中讨论和内部意见征集； （2）征求课题组以外的专家、学者及高校的意见； （3）课题组对最终研究成果进行修改完善，收集有关课题佐证资料，写作相关研究论 文和报告，做好课题结题鉴定的准备工作，按要求结题。

总体来说本项目的工作举措课概况为：（一）做了理论研究。 进行市场调研，分析移动互联网对营销人才需求的影响； 研究国内外高等教育在营销专业与创新创业教育融合方面的成功案例； 建立理论框架，明确融合教育的核心要素和实施原则。（二）积极教学改革。 设计互动式和项目驱动的教学方法，增强学生的实践能力和创新思维； 开发线上线下混合教学资源，利用移动互联网技术支持灵活学习； 实施课程评估和反馈机制，根据学生反馈调整教学策略。（三）进行课程开发。开发集成创新创业教育内容的营销课程，如数字营销、社交媒体营销等； 增设实验室和实训基地，提供真实的营销项目操作经验；与行业企业合作，引入实战项目，让学生参与实际营销活动。（四）加强师资培训。 组织教师参加专业发展培训，提升教学方法和网络技术应用能力； 鼓励教师进行产学研合作，与企业共同开发案例和教材； 建立教师互访和学习小组，促进教师之间的经验分享和互相学习。

四、取得的工作成效

本项目进行了一系列研究，发表了四篇学术文章：(1) 专业与创新创业教育“融合”培养高级营销人才——基于移动互联网时代的新商科发展理念，科学与生活，2022（3）,140；(2) 移动互联网时代高级营销人才培养研究——基于专业与创新创业教育“融合”视角，经济管理，2022（6），265-267；(3) 营销专业教育与创新创业教育融合问题研究，科研，2019（11）62-63；(4)移动互联网时代《市场营销学》的课程改革：基于专业与创新创业融合，现代营销，2020（2），255。四篇文章的主要简介如下：

第一篇文章《专业与创新创业教育“融合”培养高级营销人才——基于移动互联网时代的新商科发展理念》,通过分析当前营销专业教育与创新创业教育融合培养高级营销人才过程中存在的问题,指出了“目标不明确,课程体系不完善,师资结构不合理”等问题。文章从转变培养理念、建设课程体系、强化师资队伍建设、校企合作等方面提出了改革对策,以实现专业教育和创新创业教育的有效融合,培养适应移动互联网时代需求的营销人才。

第二篇文章《移动互联网时代高级营销人才培养研究——基于专业与创新创业教育“融合”视角》,通过分析移动互联网时代对营销人才提出的新要求,指出当前培养存在目标不明确、课程设置偏离需求、信息技术融合不足等问题。文章建议转变培养模式,构建符合需求的课程体系,推进产学研深度融合,以培养移动互联网时代所需的高级营销人才。

第三篇文章《营销专业教育与创新创业教育融合问题研究》,从学校、企业、政府、科研机构、学生等角度分析了融合过程中存在的问题,如目标不一致、政策不配套、资源分散等。文章提出加强顶层设计、完善政策体系、创新机制模式等对策建议,以推进专业教育与创新创业教育的深度融合。

第四篇文章《移动互联网时代〈市场营销学〉的课程改革：基于专业与创新创业融合》,指出该课程存在内容滞后、师资老化、教学单一、考核不科学等问题。文章提出了更新课程内容、构建师资队伍、改进教学模式、转变考核理念等具体改革措施,以推动课程与专业教育、创新创业教育的有效融合。

在本研究过程中,我们深入挖掘理论内涵,广泛收集第一手资料,遵循理论联系实际的方针,通过文献研究、问卷调查、个案分析等多种研究方法,积极探索移动互联网时代专业教育与创新创业教育融合培养高级营销人才的模式,取得了以下主要研究成果:

（一）、理论层面的成果

1.厘清了专业教育与创新创业教育融合的理论基础

本研究在前人研究基础上,深入探讨了专业教育理论、创新创业教育理论和融合教育理论,明确它们为本研究提供了重要的理论支撑。其中,专业教育理论核心在于强调社会需求导向,注重应用性;创新创业教育理论核心在于强调创新精神和创业能力的培养;融合教育理论核心在于突出资源整合和功能优化。本研究在此理论基础上,深入分析了移动互联网时代背景对高级营销人才提出的新要求,明确了专业教育与创新创业教育融合培养人才的重要性,厘清了其理论基础。

2.构建了移动互联网时代融合培养模式

本研究在深入理解专业教育与创新创业教育融合培养的理论内涵的基础上,广泛调研分析了当前营销专业培养存在的问题,明确了专业教育与创新创业教育“两张皮”的现象。针对这一问题,本研究构建了移动互联网时代专业教育与创新创业教育融合的人才培养模式。该模式从培养目标、改革路径和保障措施三个层面进行了设计。在目标层面,明确了面向社会需求培养应用型人才的定位;在路径层面,强调校企密切合作为融合之路;在保障层面,突出制度创新和资源整合的关键作用。该模式比较全面地指导了专业教育与创新创业教育的融合改革。

3.设计了融合培养的具体实现路径

在构建融合培养模式的基础上,为了使模式得以落到实处,本研究还设计了实现模式的具体路径。这些路径包括:统筹两类课程,构建创新创业课程群和模块,校企合作开发课程内容,鼓励学生参与各种创新创业活动,构建双平台实训基地,引入企业导师等。这些具体路径为模式的实践实现提供了详细的操作指南。

（二）、实践层面的成果

1.教学内容的融合

在某高校营销专业的人才培养方案中,本研究增加了创意创新、大数据营销、商业模式创新等创新创业类专业选修课程,并对部分核心课程进行了内容重构,加强了创业管理相关内容。实现了专业教育课程和创新创业类课程的有机融合。

2.教学模式的创新

本研究在该校营销专业课堂教学中推广了案例教学法和项目驱动法,通过真实的企业案例,激发学生的创新思维,并通过项目开发,培养学生的团队协作能力。此外,还通过校企合作,构建了校内外双平台的实习实训基地,大幅增加了学生的实践环节。这促进了教学模式的改革创新。

3.教师队伍建设

为促进专业教育与创新创业教育的融合,本研究为该校营销专业聘请了多名具备企业经验的兼职教授,使之与专职教师组成了“双师型”教师团队,实现了校企教学资源的深度融合。这为创新创业教育提供了人才保障。

4.教学成效

本研究通过问卷调查对采用融合培养模式后的学生就业质量进行了追踪调查,结果发现,学生的就业率和创业意愿均有所提高,并且企业使用者对学生的创新精神和实践能力给予了肯定,这说明采用融合培养模式可以有效提高人才培养质量。

5.教学获奖

通过本研究的支持，课题负责人《营销创新专题讲座》课程参加湖南省高校教师课堂教学竞赛获得一等奖，课题负责人亦获得湖南省教学能手的称号。省内有关部门高度赞同《营销创新专题讲座》课程中营销专业与创新创业教育的有机融合。

6.支撑了专业培养方案

研究成果为营销专业培养方案的修订提供了一定的参考价值，优化了专业培养方案有关移动互联网时代培养营销高级人才的部分。

7.支撑了专业点的建设

本项目研究成果支撑了我校市场营销专业申报湖南省一流专业建设点以及国家一流专业建设点的申报。

8.对专业人才培养发挥了重要作用

本项目研究在湖南工商大学、湖南中医药大学的市场营销专业、经管类专业中得到广泛应用，受益人数达到1000人以上，另外《市场营销学》等省级精品课程的受益面更广。以整合校内外资源、创新创业资源协同培养高层次营销人才的《营销创新专题讲座》课程对本校、其他兄弟院校以及社会企业界在职学习均有较大的影响。

（1）2020年指导学生获得国家级大创项目

（2）2020年指导学生获得湖南省电子商务大赛省三等奖获得互联网

（3）2020年指导学生获得湖南省挑战杯赛省

（4）2020年指导学生获得全球华人品牌营销策划大赛三等奖

五、特色和创新点

1.研究内容具有时代性

本项目紧密结合移动互联网时代对高级营销人才提出的新要求展开研究,填补了过去尚无从专业与创新创业融合视角培养营销高级人才系统研究的空白领域。四篇发表的论文内容均聚焦移动互联网时代背景下的专业与创新创业融合培养高级营销人才的问题。课题具有明显的时代特征和前瞻性。

2.研究视角具有开拓性

本项目不仅关注传统的专业教育问题,而是将研究视角拓展到专业教育与创新创业教育的有效融合。四篇论文都从融合视角进行专业教育研究,是一个新的角度。

3.研究路径具有系统性

本项目从理论研究入手,再到调查和实证分析,最后给出了融合培养的具体对策。四篇文章也提出了从理论基础到培养模式再到具体途径的系统性研究思路。

4.研究方法具有综合性

本项目充分结合定性与定量研究,采用了文献研究、访谈调查、问卷调查等不同研究方法,保证了研究的全面性。

5.成果的理论创新

通过文献研究,本项目明确了协同培养理论为专业教育与创新创业教育融合提供了理论基础。在此基础上,我们进一步拓展了协同培养理论在移动互联网时代的适用性,通过调研和模型构建,提出了移动互联网时代下营销专业教育与创新创业教育融合的新模式。该模式明确了以市场和时代需求为导向的培养目标,突出专业与创新创业融合培养以及校企合作的开放培养路径,并形成了系统的改革方案。我们的理论创新不仅丰富了协同培养理论的内涵,也为新时代下专业教育改革提供了理论支持。相关理论成果《经济管理》等刊物发表。

6.实践创新情况

在理论研究的基础上,我们从五个方面进行教学改革实践:一是调整课程体系,增加应用型和创新创业类课程,并对教师进行相应培训;二是改进教学方法,采用案例教学、项目驱动教学等;三是举办创新创业大赛等活动,支持学生创业;四是校企共建实训基地,加大实习比重;五是引入企业导师、双师型教师。实践表明,学生的创新创业意识和能力得到明显提升。我们的实践探索解决了理论与实务的脱节问题,实现了专业教育与创新创业教育的有效融合,为本地区乃至全国高校的改革提供了范例。相关成果发表在了《现代营销》等刊物。

总的来说，本项目在研究内容、研究方法、研究成果进行了多项创新，这些创新不仅提升了营销人才的培养质量，也为高等教育领域提供了宝贵的经验和参考。通过这些创新实践，项目有效地应对了移动互联网时代对营销人才培养提出的新挑战，为培养适应未来市场需求的高级营销人才奠定了坚实的基础。